| 项目摘要： 随着高比例可再生能源及大量直流设备接入配电网，系统潮流双向随机波动频发，电压越限、谐波超标和三相不平衡等电能质量问题加剧，可靠供电难以保证。传统配电变压器可控性不强且无法自主调节功率潮流，电力电子变压器控制复杂、成本高、寿命短，难以规模化推广应用。混合式柔性配电变压器具备传统变压器高效可靠与电力电子装置高可控性优点，可有效提升配电网的新能源消纳和持续供电能力，但尚未深入研究其磁通调控机理以及构造规律，缺乏拓扑优化设计准则、高效控制及综合性故障穿越控制策略。 本项目围绕纳米晶及超级硅钢的多端口柔性配电变压器及其在交直流微网中的应用开展研究，具体包括：研究多端口混合式柔性智能配电变压器高效控制及综合性故障穿越策略；开展基于纳米晶和超级硅钢的多端口混合式柔性智能配电变压器成套装备研制及示范应用。 预期目标： 本项目针对高比例新能源及大量直流设备接入配网产生的电压越限、谐波超标、三相不平衡等电能质量恶化问题以及新能源难以有效消纳问题，开展多端口混合式柔性智能配电变压器及其在交直流微电网中的应用研究。在变压器拓扑研究方面，提出基于纳米晶及超级硅钢材料等新型软磁材料的多绕组变压器拓扑和变流器优化设计准则。在控制策略研究方面，具备电能质量高效治理及新能源与储能装置灵活接入功能的混合式智能配电变压器高性能控制和综合性故障穿越策略，以及降低变压器磁密的噪音抑制技术和动态谐波串联补偿新原理。在此基础上，研制10kV混合型多功能智能配电变压器成套装备，并提出示范工程选址原则，部署研制装备，开展示范应用。 本项目研究的中低压交直流柔性互联模式为配电网应对高比例新能源及大量直流设备接入、构建中低压柔性配电网供电模式提供了新思路与新方法，有着重大理论意义和巨大的市场前景。项目成果可应用于新型基础设施发展较快的中低压配电网新建与改造工程，为区域配电网规划方案和改造策略的制定提供典型方案和设备。项目成果与传统技术方案相比，采用多端口混合式柔性智能配电变压器在满足配电网供电可靠性及电能质量需求的同时，还能够实现配电网资产利用效率和协调运行水平的大幅提升，提高投资效益，促进配电网与“新基建”的协调发展，项目成果可为具有联络需求和条件的中低压配电网改造提供关键技术支撑，为交直流柔性配电网新建及改造工程提供规划指导与解决方案。 应用预期成效包括：样机应用于存在电压暂降或电压波动大等问题或者新能源接入需求较大的台区，总容量500kVA，具备灵活调节功率和电压的能力，其中有功和无功双向调节容量不低于150kVA，提升了区域电网新能源的消纳能力；可实现电压的有载无弧、无级连续调节，调节范围不低于±20%，动态响应时间5ms，可从电能质量敏感源头解决问题；样机端口不少于3个，低压具备直流母线端口和交流母线端口，减少了接入费用、谐波注入和损耗；样机最高效率不低于96%，可1.2倍过载长期运行，温升低于90K，噪音低于64dB，谐波含量低于3%。 核心技术： （1）多端口柔性智能配电变压器的高效控制策略； （2）多端口混合式柔性智能配电变压器综合性故障穿越策略研究。 研究内容： - 多端口混合式柔性配电变压器的高效控制策略研究； - 多端口混合式柔性配电变压器的综合性故障穿越策略研究； - 多端口混合式柔性智能配电变压器示范应用。 项目交付成果： - 《多端口混合式柔性智能配电变压器高效控制及综合性故障穿越策略研究报告》报告1份。 - 《基于纳米晶和超级硅钢的多端口混合式柔性智能配电变压器成套装备研制及示范应用研究报告》报告1份。 - 多端口混合式柔性智能配电变压器示范应用及效果评估，通过专家评审，功率分配优化算法进入最优运行状态时间≤2分钟、电压调控能力稳态工况的电压偏差不超过额定值的±7%、故障穿越能力支持配电网恢复和黑启动、避免端口配电网大规模脱网运行。 - 发明专利4件，中期检查时完成初稿数2件，项目验收时完成受理数4件。 - 论文：录用或发表中文核心期刊论文2篇，中期检查时完成底稿1篇，项目验收时至少获得录用通知书，其中至少包含1篇在《广东电力》发表（见刊或取得录用通知）论文。 - 论文：录用或发表EI会议论文3篇，中期检查时完成底稿1篇，项目验收时至少获得录用通知书（会议论文收到录用邮件）。 - 软件著作权：取得软件著作权1项，中期检查时完成初稿1份，项目验收时完成受理数1份。 应用场景及应用指标： 项目选取新能源渗透率高的台区和配电房同步开展试点应用和功能验证，有效提升试点区含高比例新能源的配电网新能源消纳能力和持续可靠供电能力，初步选择韶关供电局开展应用，试点装置数量不少于2个，通过项目成果应用，最终实现试点区域电压的有载无级调节，调节范围不低于±20%，动态响应时间不超过5ms，具有电压型谐波等电能质量治理功能、阻抗调节功能、电网三相不平衡下稳定运行功能以及自适应新能源消纳能力和储能/交直流接入以及电能质量提升功能。 拟转化成果： 拟转化成果为10kV/500kVA多端口混合式柔性智能配电变压器装置。该装置具备具备类似电力电子变压器的灵活调节功率和电压的能力，可实现电压的有载无级调节，调节范围广，动态响应时间短，体积小质量轻，适合于配电网推广使用。拟转化成果推广使用，成本（包括元器件成本、生产成本等）预计50万元/台，利润按每年销售100台估算、销售价格按65万元/台，每年利润可达1500万元。 考核指标： - 功率分配优化算法的计算效率高，进入最优运行状态时间≤2分钟； - 具备电压调控能力，在稳态工况电压偏差不超过额定值的±7%； - 具备故障穿越能力，支持配电网恢复和黑启动，避免端口配电网大规模脱网运行。 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人意见： 我将履行项目负责人职责，严格遵守公司有关规定，切实保证研究工作时间，认真组织项目实施，按时报送有关材料和提交研究成果。 （签字） 年 月 日 |  |
| 项目承担单位（部门）意见： （公章） 年 月 日 |  |
| 省公司专业管理部门（“企之要”科技项目）意见： （公章） 年 月 日 |  |
| 省公司科技创新管理部门（“国之大”“企之要”科技项目）意见： （公章） 年 月 日 |  |
| ## 一、项目研究内容及任务分工 |  |
| - 总体研究目标 本项目针对高比例新能源及大量直流设备接入配电网所引发的电压越限、谐波超标、三相不平衡等电能质量问题，以及新能源消纳能力不足的挑战，以“纳米晶及超级硅钢的多端口柔性配电变压器研究与交直流微网中应用”为研究方向，通过研究新型材料（纳米晶及超级硅钢）在柔性配电变压器中的应用、优化其拓扑结构与控制策略，并研制相应的成套装备，旨在提升配电网的电能质量、新能源消纳能力和供电可靠性，为交直流微电网的高效运行提供技术支撑。项目实施后，将显著提升电能质量，增强新能源消纳能力，提高供电可靠性。优化配电网资产利用效率，推动配电网与“新基建”的协调发展。 - 研究任务 2.1、研究任务1：多端口混合式柔性配电变压器的高效控制策略研究 研究目标：提出混合式柔性智能配电变压器的多端口功率流调控方法，提出基于多端口混合式柔性智能配电变压器的多电压等级电网间互联技术以及电网协同调度技术。 主要研究内容：（1）研究先进的多端口功率流调控方法，优化各端口间的能量分配，确保复杂工况下各端口电压稳定和功率平衡；（2）研究多电压等级电网间互联技术，构建不同电压等级电网之间的高效电能传输与灵活分配方法，提升电网整体韧性；（3）研究多端口柔性配电变压器的电网协同调度技术，实现可再生能源和柔性负荷的广泛接入与高效调控。 承担单位：外委单位1，应具备先进的多端口功率流调控技术研发能力，能够优化各端口间的能量分配，确保复杂工况下各端口电压稳定和功率平衡，具备将研究成果转化为工程化解决方案的能力。 2.2、研究任务2：多端口混合式柔性配电变压器的综合性故障穿越策略研究 研究目标：厘清多端口混合式柔性配电变压器的故障机理，提出综合性故障穿越策略。 主要研究内容：（1）分析多端口混合式柔性配电变压器的故障机理及对交直流微电网的影响；（2）研究多端口混合式柔性智能配电变压器交流侧与直流侧的故障穿越策略。 承担单位：外委单位1，应具备先进的多端口功率流调控技术研发能力，能够优化各端口间的能量分配，确保复杂工况下各端口电压稳定和功率平衡，具备将研究成果转化为工程化解决方案的能力。 2.3、研究任务3：多端口混合式柔性智能配电变压器示范应用 研究目标：厘清多端口混合式柔性配电变压器的故障机理，提出综合性故障穿越策略。 主要研究内容：选择电能质量问题突出、新能源消纳能力不足、储能/交直流设备接入较多的台区，优选多端口混合式柔性智能配电变压器的接入方式；提出适应多端口混合式柔性智能配电变压器接入的系统示范工程建设方案，并进行示范工程建设，验证课题所研制的多端口混合式柔性智能配电变压器成套装备. 承担单位：广东电网有限责任公司韶关供电局；设备试制单位负责油浸式多端口混合式柔性智能配电变压器、干式多端口混合式柔性智能配电变压器试制，设备试制单位应具备试制低成本、多功能、模块化的智能配电变压器装置能力和实验验证能力。 - 技术难点及拟解决方案 3.1、技术难点1：多端口混合式柔性配电变压器的高效控制策略开发 多端口柔性配电变压器需要在复杂工况下实现多端口之间的功率流优化分配，同时确保各端口电压稳定和功率平衡。此外，还需支持多电压等级电网的互联和协同调度，这对控制策略的实时性、准确性和灵活性提出了极高要求。传统控制策略难以满足多端口复杂工况下的高效运行需求。是本任务的一个关键技术难题。 拟解决方案： 采用先进的多端口功率流调控算法，结合实时监测数据，动态调整各端口的功率分配，确保系统在复杂工况下的稳定运行。基于人工智能和机器学习技术，开发自适应控制策略，提升系统对新能源接入和负荷波动的适应能力。提出适用于多端口柔性配电变压器的多电压等级互联技术，构建不同电压等级电网之间的高效电能传输和灵活分配方法。通过仿真验证和现场试验，优化互联技术的参数配置，确保系统的高效运行。研究多端口柔性配电变压器的电网协同调度技术，实现可再生能源和柔性负荷的广泛接入与高效调控。开展多种运行场景的仿真验证，优化调度策略，提升系统的整体灵活性和稳定性。 3.2、技术难点2：多端口混合式柔性配电变压器的综合性故障穿越策略开发 多端口混合式柔性配电变压器的故障机理复杂，涉及交流侧和直流侧的多种故障类型。传统故障穿越策略难以在多端口复杂场景下实现系统的快速响应和稳定运行，尤其是在新能源接入和负荷波动频繁的工况下。是本任务的一个关键技术难题。 拟解决方案： 分析多端口混合式柔性配电变压器的电力电子故障和变压器内部故障的机理，基于在线监测、运行维护及离线试验等多维度数据，拟采用数据与经验混合驱动下的故障机理分析方法，基于变压器在线及离线油色谱数据，构建基于深度森林的多端口混合式柔性配电变压器故障机理分析模型；在此基础上，分别分析混合式柔性配电变压器的电力电子故障、变压器内部故障以及混合故障对交直流微电网的影响。建立一套准确的故障检测与诊断系统，迅速识别混合式智能配电变压器的故障类型和位置，包括相间短路故障、匝地短路故障、单相匝间短路故障、IGBT短路故障和开路故障等；在此基础上，针对多端口和多类型的故障组合，提出综合性故障穿越策略，提高配电网的稳定性。 3.3、技术难点3：多端口柔性智能配电变压器的工程化设计与示范应用 多端口柔性智能配电变压器的工程化设计需要综合考虑拓扑结构优化、模块化设计、散热与噪音控制、以及示范应用的选址与接入方式。此外，还需要在实际电网中验证其运行效果，确保系统的可靠性和经济性，有效提升示范区含高比例新能源的配电网新能源消纳能力和持续可靠供电能力。是本任务的一个关键技术难题。 拟解决方案： 提出试点方案，选择邻近的馈线，馈线应具备较为突出的电压越限和谐波超标等问题，为混合式智能配电变压器设备应用提供场景；台区条件应包括：负荷较大，为互联装置和集成化治理设备调整功率流向改善电压质量提供场景；内部具备分布式光伏、储能、充电桩等元素，为新能源消纳的应用提供场景。其次，选取分布式电源高渗透率台区多点多类型建设新能源台区调控技术的试点应用。选取部分台区部署所提优化调控策略，实现分布式新能源消纳，提高新能源台区微电网的电能质量与运行可靠性。 - 创新点 4.1、创新点1：混合式变压器的高效控制策略开发 在交直流微电网中，传统配电变压器的控制策略难以适应新能源接入带来的复杂工况，尤其在多端口功率分配和电压调节方面存在不足。 提出了一种多端口混合式柔性配电变压器的高效控制策略，通过优化功率流调控算法和多电压等级互联技术，实现了各端口之间的灵活功率分配和高效电能传输。该策略结合智能调度算法，能够自适应新能源接入和负荷波动，显著提升了系统的运行效率和稳定性，为交直流微电网的高效运行提供了新的技术手段。 4.2、创新点2：混合式变压器的综合性故障穿越策略方法 在高比例新能源接入的交直流微电网中，变压器面临多种故障类型，传统故障穿越策略难以满足系统的稳定运行需求。 项目提出了一种多端口混合式柔性配电变压器的综合性故障穿越策略，能够在复杂的电网故障条件下保持系统的稳定运行。该策略通过优化控制算法和故障检测机制，实现了对多种故障类型的快速响应和处理，显著提高了变压器在故障条件下的可靠性，减少了停电时间，提升了系统的整体稳定性。 4.3、创新点3：多端口混合式柔性智能配电变压器的示范应用方案 在交直流微电网的示范应用中，传统配电变压器的接入方式和运行效果难以满足实际电网的需求，尤其在电能质量提升和新能源消纳方面存在瓶颈。 提出了一种多端口混合式柔性智能配电变压器的示范应用方案，通过优化接入点选择和控制策略，实现了变压器在电能质量治理、新能源消纳和电网稳定性提升方面的综合优化。该方案结合实时数据监测和智能优化算法，能够动态调整运行状态，确保系统在不同工况下的高效运行，为交直流微电网的升级改造提供了创新性的工程化解决方案。 |  |
| 二、考核指标 |  |
| 编制要求：应明确符合项目立项初衷，体现项目研发价值、凸显项目技术进步的技术或经济考核指标，如创新理论的技术水平指标、成果载体（主要包括软硬件设备、系统、平台、装置）的功能性能指标，示范应用的规模指标、运行效果指标等。相关考核指标应定义清晰、量化，可评价，明确评测方式（方法）。 序号; 考核指标名称; 考核指标定义; 立项时已有指标值/状态; 中期指标值/状态; 验收指标值/状态; 考核方式（方法）及评价手段. 1; 功率分配优化算法的计算效率; 使配电网在更短时间内达到最优运行状态，提高电网运行效率; /; ≤3分钟; ≤2分钟; 第三方测试/专家评审. 2; 电压调控能力; 电压是电力系统稳定运行的关键参数之一，电压调控能力的提升有助于减少电网中的无功功率流动和电压损耗; /; 稳态工况，电压偏差不超过额定值的±10%‌; 稳态工况，电压偏差不超过额定值的±7%‌; 第三方测试/专家评审. 3; 故障穿越能力; 故障穿越能力有助于减少电网故障期间的能源损失，提高能源利用效率; /; 支持配电网恢复和黑启动; 支持配电网恢复和黑启动，避免端口配电网大规模脱网运行; 第三方测试/专家评审. |
| 三、交付成果 |  |
| 注：根据成果类型，分类填写各项成果，明确状态、数量、评测方式等关键内容。 3.1报告 序号; 报告名称; 中期检查应达到的状态; 验收应达到的状态; 评测方式（方法）. 1; 多端口混合式柔性智能配电变压器高效控制及综合性故障穿越策略研究报告; 初稿; 终稿; 专家评审. 2; 基于纳米晶和超级硅钢的多端口混合式柔性智能配电变压器成套装备研制及示范应用研究报告; 初稿; 终稿; 专家评审. 3.2专利 序号; 阶段; 应达到的状态; 应达到的量值; 评测方式（方法）; 备注 （国际专利等情况可补充说明）. 1; 中期; 初稿; 2项; 专利技术交底书. 2; 受理. 3; 实审; /; /. 4; 授权; /; /. 4; 验收; 受理; 4项; 取得专利受理通知书. 5; 实审; /; /. 6; 授权; /; /. 注：通过专利导航（如有），明确主要专利产生领域。 3.3论文 序号; 阶段; 论文 类型; 应达到的状态; 应达到的量值; 评测方式（方法）. 1; 中期; 一般期刊; /; /. 2; 核心期刊; 初稿; 1项（中文核心期刊）; 论文底稿. 3; EI期刊; /; /. 4; SCI期刊; /; /. 5; 会议; 初稿; 1项（EI检索）; 论文底稿. 6; 验收; 一般期刊. 7; 核心期刊; 录用; 2项（中文核心期刊）; 论文发表或者取得录用通知书. 8; EI期刊; /; /; /. 9; SCI期刊; /; /. 10; 会议; 录用; 3项（EI检索); 论文发表或者取得录用通知书. 3.4硬件、装置 序号; 硬件、装置名称; 中期检查应达到的状态; 中期检查应达到的量值; 验收应达到的状态; 验收应达到的量值; 评测方式（方法）. 1; 多端口混合式柔性智能配电变压器; 完成结构、功能设计; /; 完成设备研制; 4台; 第三方测试. 3.5其他成果（如示范工程、成果转化收益、著作等） 序号; 成果名称; 中期检查应达到的状态; 中期检查应达到的量值; 验收应达到的状态; 验收应达到的量值; 评测方式（方法）. 1; 软件著作权; 初稿; 1项; 受理; 1项; 受理通知. 2; 多端口混合式柔性智能配电变压器示范应用; 完成示范区选定和建设方案; /; 完成示范应用; 1个; 专家评审. |
| 四、进度计划内容及考核目标 编制要求：应按时间段（一般不超过3个月）列出研究推进计划，并明确各阶段标志性里程碑事件及交付物，具有可检查性。自项目起始的年度起，应设置相应的年度考核目标。 |  |
|  | 第一年度： 2025年4月—2025年7月 主要内容： (1)编制计划任务书。 考核目标： (1)下达计划任务书。 |
|  | 第一年度： 2025年7月—2025年12月 主要内容： (1)研究多端口功率流调控方法； (2)研究多端口柔性配电变压器的电网协同调度技术； (3)分析多端口混合式柔性配电变压器的故障机理及对交直流微电网的影响； (4)完成项目外委采购。 考核目标： (1)签订外委合同1份。 |
|  | 第一年度考核目标： (1)下达计划任务书。 (2)签订外委合同1份。 |
|  | 第二年度： 2026年1月— 2026年3月 主要内容： (1)研究多端口功率流调控方法； (2)研究多电压等级电网间互联技术； (3)研究多端口柔性配电变压器的电网协同调度技术； (4)分析多端口混合式柔性配电变压器的故障机理及对交直流微电网的影响； 考核目标： 无。 |
|  | 第二年度： 2026年4月— 2026年6月 主要内容： (1)研究先进的多端口功率流调控方法，优化各端口间的能量分配； (2)研究多电压等级电网间互联技术，构建不同电压等级电网之间的高效电能传输与灵活分配方法； (3)研究多端口柔性配电变压器的电网协同调度技术； (4)分析多端口混合式柔性配电变压器的故障机理及对交直流微电网的影响； 考核目标： (1)多端口混合式柔性智能配电变压器高效控制及综合性故障穿越策略研究报告初稿1份。 |
|  | 第二年度： 2026年7月— 2026年9月 主要内容： (1)研究先进的多端口功率流调控方法，优化各端口间的能量分配，适应复杂工况 (2)研究多电压等级电网间互联技术，构建不同电压等级电网之间的高效电能传输与灵活分配方法，提升电网整体韧性； (3)研究多端口柔性配电变压器的电网协同调度技术； (4)分析多端口混合式柔性配电变压器的故障机理及对交直流微电网的影响； (5)研究多端口混合式柔性智能配电变压器交流侧与直流侧的故障穿越策略； 考核目标： (1) 中文核心期刊论文初稿1篇；EI会议论文初稿1篇； (2) 发明专利项初稿2项； (3) 基于纳米晶和超级硅钢的多端口混合式柔性智能配电变压器成套装备研制及示范应用研究报告初稿1份； (4) 多端口混合式柔性智能配电变压器示范应用完成示范区选定和建设方案； (5) 软件著作权初稿1项。 |
| - 中期检查 | 第二年度： 2026年10月—2026年10月 主要内容： - 组织开展中期检查。 考核目标： (1)完成项目中期检查工作。 |
|  | 第二年度： 2026年10月— 2026年12月 主要内容： (1)研究先进的多端口功率流调控方法，优化各端口间的能量分配，确保复杂工况下各端口电压稳定和功率平衡； 2)研究多端口柔性配电变压器的电网协同调度技术，实现可再生能源和柔性负荷的广泛接入与高效调控； (3)研究多端口混合式柔性智能配电变压器交流侧与直流侧的故障穿越策略； 考核目标： (1) 中文核心期刊录用或发表2篇；EI论文录用或发表3篇； (2) 受理发明专利4项； (3) 软件著作权受理1项； (4) 多端口混合式柔性智能配电变压器高效控制及综合性故障穿越策略研究报告终稿1份。 |
|  | 第二年度考核目标： (1) 中文核心期刊录用或发表2篇；EI论文录用或发表3篇； (2) 受理发明专利4项； (3) 软件著作权受理1项； (4) 多端口混合式柔性智能配电变压器高效控制及综合性故障穿越策略研究报告终稿1份； (5) 基于纳米晶和超级硅钢的多端口混合式柔性智能配电变压器成套装备研制及示范应用研究报告初稿1份。 (6) 多端口混合式柔性智能配电变压器示范应用完成示范区选定和建设方案。 |
|  | 第三年度： 2027年1月— 2027年4月 主要内容： (1) 选择电能质量问题突出、新能源消纳能力不足、储能/交直流设备接入较多的台区，进行建模计算，获取多端口混合式柔性智能配电变压器的最优接入方式； 考核目标： (1) 基于纳米晶和超级硅钢的多端口混合式柔性智能配电变压器成套装备研制及示范应用研究报告终稿1份； |
|  | 第三年度： 2027年5月— 2027年8月 主要内容： (1) 结合线路及台区实际情况，形成不同典型场景，进行自适应新能源消纳能力、储能/交直流接入以及电能质量提升等关键功能的技术验证。 考核目标： (1) 多端口混合式柔性智能配电变压器示范应用完成1个。 |
| - 项目验收 | 第三年度： 2027年9月— 2027年9月 主要内容： (1) 组织项目第三方审查； (2) 组织项目验收。 考核目标： (1) 通过项目第三方审查； (2) 完成项目所有交付成果和考核指标，通过项目验收。 |
| 注：如有需要增加第四年度相关内容。 |  |